
|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Министр образования  Тверской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.Н.Коваленко /  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ  И.о. главы Лихославльского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Н.Капытов/  «\_\_» февраля 2019г. |

****

**Перечень мероприятий на 2019 год**

**по созданию в общеобразовательных организациях Лихославльского района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом**

**г. Лихославль**

**2019г.**

**Перечень мероприятий на 2019 год**

**по созданию в общеобразовательных организациях Лихославльского района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом**

Раздел I

Информация о создании в общеобразовательных организациях Лихославльского района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность учащихся в Лихославльском районе на начало  2018/19 учебного года | | | 1 | 2666 |
| Численность учащихся Лихославльского района в организациях, расположенных в сельской местности, на начало 2018/179учебного года | Всего | | 2 | 495 |
| % от общей численности | | 3 | 18,6 |
| Уровень образования | Начальное | 4 | 245 |
| Основное | 5 | 224 |
| Среднее | 6 | 26 |
| Общее количество организаций, расположенных в сельской местности | | | 7 | 9 |
| Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, имеющих спортивные залы | | | 8 | 9 |

1**.** На начало 2018/2019 учебного года в Лихославльском районе 13 общеобразовательных организаций, из них в сельской местности расположены 9 общеобразовательных учреждений, в том числе 4 средних школы, 3 основные и 2 начальные. Общая численность обучающихся в сельской местности по состоянию 21 сентября 2018 составляет 495 человек (18,6% от общего количества обучающихся района).

2. В целях развития физической культуры и массового спорта на территории Лихославльского района осуществляется деятельность по следующим направлениям:

• Развитие школьной инфраструктуры и улучшение материально-технической базы общеобразовательных организаций

• Организация спортивно-массовой и просветительской работы

• Повышение квалификации педагогических работников и обеспечение методического сопровождения их деятельности

3. Для организации занятий физической культурой и спортом в учреждениях ведется работа по сохранению и развитию материально-технической базы. 4 сельских общеобразовательных учреждений (Станская СОШ, Микшинская СОШ, Вескинская СОШ, Крючковская ООШ) из 8 имеют типовой спортивный зал, в остальных учреждениях занятия физической культурой и спортом проводятся в приспособленных помещениях. В Станской СОШ, Крючковской ООШ и Вескинской СОШ спортивные залы оборудованы раздевалками с действующими душевыми кабинами и туалетами. В Толмачевской СОШ установлена универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. В 7 школах имеются собственные спортивные площадки для реализации раздела «Легкая атлетика». Площадки используются для организации спортивных игр, прыжков в длину, бега, метания и др. В двух школах сохранился силовой городок.

Каждая школа оснащена спортивным оборудованием и инвентарем для организации занятий по физической культуре и спорту.

В 2014 году в рамках реализации Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ «Вескинская СОШ» был проведен капитальный ремонт спортивного зала. Из средств областного бюджета на эти цели была получена субсидия в сумме 775,00 тыс.руб. Из средств местного бюджета на ремонт зала было направлено 214, 8 тыс. руб.

В рамках этой же программы Станской и Вескинской школам была предоставлена субсидия на оснащение школьных спортивных залов спортивным оборудованием и инвентарем на сумму 1018,95тыс. руб.

В 2015 году МОУ Крючковская оош вошла в федеральную программу по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Привлечены финансовые средства областного и федерального бюджетов на сумму 726,6 тыс.руб. на оснащение спортивной площадки, закуплен спортивный инвентарь на сумму 182,8 тыс. руб. для школьного спортивного клуба.

В 2016 году МОУ «Толмачевская СОШ» на развитие школьного спортивного клуба получила финансовые средства на сумму 100 тыс. руб. из федерального и регионального бюджетов.

В 2017 году в рамках Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в МОУ «Микшинская СОШ» был проведен ремонт спортивного зала на сумму 830,0 тыс. руб.

4. Во всех школах Лихославльского района активно ведется спортивно-массовая и просветительская работа. В Лихославльском районе реализуется муниципальная программа «Физическая культура и спорт Лихославльского района» на 2018-2022 годы» (утверждена постановлением администрации Лихославльского района от 24.01.2018г. №37-3), целью которой является «Развитие физической культуры и спорта на территории Лихославльского района».

С целью популяризации физической культуры и спорта в Лихославльском районе Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Лихославльского района ежегодно проводится более 45 спортивно-массовых мероприятий по 16 видам спорта. В том числе спортивных и спортивно-массовых мероприятий областного уровня.

Наиболее масштабными по значимости и массовости спортивными событиями на территории Лихославльского района в 2018 году стали:

- муниципальный этап Всероссийского легкоатлетического пробега «Кросс Нации»;

- традиционная городская легкоатлетическая эстафета по городу, посвященная Дню Победы;

- Спортивный фестиваль «ЛИХОФЕСТ»

- Спортивный эколого-краеведческий лагерь «Перспектива»

- межмуниципальный военно-спортивный лагерь «Патриот»;

- «Президентские состязания»;

- Открытое первенство г/п пос.Калашниково по лыжным гонкам «Рождественская гонка»

- фестиваль спортивных игр «Колозвончик»;

- соревнования школьных санпостов и др.

На территории Лихославльского района традиционно проводится областная спортивно-патриотическая акция «Снежный десант».

В сельских поселениях района организовано проведение традиционных спортивных массовых мероприятий. В основном они приурочены к традиционным праздникам, а так же Дню поселения. Организуются соревнования по различным видам спорта: настольный теннис, стрельба, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы и др.

5. С целью совершенствования теоретического, методического и профессионального мастерства учителей физической культуры в Лихославльском районе функционирует районное методическое объединение учителей физической культуры. На заседаниях методического объединения рассматриваются актуальные вопросы организации педагогического процесса. Среди них: использование активных форм при организации физкультурно-оздоровительной работы, возможности развития игровых видов спорта в школе, анализ итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, организация всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне».

6. На базе общеобразовательных учреждений Лихославльского района действует 7 школьных спортивных клубов, 3 – в городских школах и 4 – в сельских. В рамках реализации перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2014 году были открыты 2 школьных спортивных клуба: «Чемпион» в Станской школе и «Ежики» в МОУ Вескинская СОШ». В рамках той же программы в 2015 году в Крючковской школе открыт школьный спортивно-туристический клуб «Фортуна», 2016 году – ШСК «Атлетик» при МОУ «Толмачевская СОШ».

Обучающиеся, являющиеся членами ШСК, принимают участие в различных мероприятиях, наиболее значимые из них:

ШСК «Ежики»:

* Военно-патриотическая акция «Снежный десант».
* областной слёт туристов –школьников Тверской области

ШСК «Чемпион»

* Участие в соревнованиях «Лыжня России».
* Кубок Главы Лихославльского района по лыжным гонкам
* Участие в областной военно-патриотической акции «Снежный десант»

ШСК «Фортуна»

* Областной слет туристов-школьников Тверской области
* «Кросс наций» Тверь
* Межмуниципальный эколого-краеведческий лагерь «Перспектива»
* И др.

7. Учащиеся Лихославльского района принимают участие в следующих наиболее значимых мероприятиях:

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (муниципальный этап)

Соревнования среди школьников «Президентские состязания»

Всероссийский день бега «Кросс наций» (муниципальный этап)

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»

И др.

8. Развитие физической культуры и спорта в сельской местности связано с рядом проблем.

Два школьных спортивных зала требуют капитального и текущего ремонта. Оснащение имеющихся спортивных площадок не в полной мере отвечает требованиям, необходима их реконструкция и замена устаревшего оборудования. Остается потребность в оснащении школ спортивным оборудованием и инвентарем.

По причине недостаточной оснащенности материально-технической базы образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, сеть школьных спортивных клубов не способна развиваться в полную силу.

9. Участие в 2019 году в реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом позволит увеличить долю обучающихся Лихославльского района, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время:

а) за счет МОУ «Станская СОШ»:

* начальное общее образование - на 1,7 %
* основное общее образование – на 0,6 %
* среднее общее образование – на 1,3 %

Увеличение доли учащихся Лихославльского района, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за счет МОУ «Станская СОШ» составит 1,1%

9. Реализация Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на территории Лихославльского района планируется по направлению

* оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений

Раздел II

Перечень мероприятий МОУ «Станская средняя общеобразовательная школа»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество учащихся в общеобразовательных организациях Лихославльского района , по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования на начало 2018/2019 учебного года | Уровень  образова-ния | начальное | 1188 |
| основное | 1250 |
| среднее | 228 |
| всего | 2666 |
| Количество учащихся Лихославльского района, занимающихся физической культурой и спортом по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования | Уровень  образования | начальное | 636 | |
| основное | 675 | |
| среднее | 109 | |
| всего | 1420 | |
| Количество учащихся в МОУ «Станская СОШ» | Уровень образования | Начальное | 32 чел. | |
| Основное | 24 чел. | |
| Среднее | 6 чел. | |
| Всего | 62 чел. | |
| Количество учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в МОУ «Станская СОШ» во внеурочное время по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования | Уровень  образования | начальное | 8 | |
| основное | 17 | |
| среднее | 3 | |
| всего | 28 | |
| Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, которые принимают участие в реализации Перечня мероприятий (МОУ «Станская СОШ»)во внеурочное время по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования | Уровень  образования | начальное (на чел. ( %) | На 20 чел.( на 62,5%) | |
| основное (на чел. (%) | На 7 чел (на 29,2%) | |
| среднее (на чел. (%) | На 3 чел.  (на 50%) | |
| всего (на чел. (%) | На 30 чел.(на 51,3%) | |
| Срок реализации | Декабрь 2019 года | |
| Увеличение доли учащихся Лихославльского района, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уроню общего образования), за исключением дошкольного образования за счет МОУ «Станская СОШ» | Уровень  образования | начальное (на чел. ( %) | На 20 чел.( на 1,7%) | |
| основное (на чел. (%) | На 7 чел (на 0,6%) | |
| среднее (на чел. (%) | На 3 чел.  (на 1,3%) | |
| всего (на чел. (%) | На 30 чел.(на 1,1%) | |
| Срок реализации | Декабрь 2019 года | |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих школьные спортивные клубы | Всего | |  | |
| % от общего количества организаций | | - | |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом | Всего | | - | |
| Срок реализации | | - | |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, имеющих потребность в оснащении спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений | Всего | | 1 | |
| % от общего количества организаций | | 11,1% | |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием | Всего | | 1 | |
| Срок реализации | | Декабрь 2019 года | |

Раздел III

Количество проведенных в муниципальном образовании мероприятий муниципального/межмуниципального уровня в текущем году: 45/3

Количество информационных поводов по освещению хода реализации перечня мероприятий в средствах массовой информации в 2019 году: 10

Информация по освещению в средствах массовой информации хода реализации перечня мероприятий в 2019 году:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период/дата | Тематика/информационный повод | Форма освещения | СМИ, электронные ресурсы |
| ежеквартально | Реализация Перечня мероприятий | Выступление на совещаниях директоров |  |
| Февраль 2019 | Публикация Перечня мероприятий на сайте Отдела образования администрации Лихославльского района | публикация | Сайт Отдела образования администрации Лихославльского района |
| Ноябрь 2019 | Информация о ходе реализации Перечня мероприятий | Выступление на муниципальном государственно-общественный совете по развитию системы образования Лихославльского района |  |
| Ежеквартально | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | публикация | Районная газета «Наша жизнь» |

Срок исполнения Перечня мероприятий – 2019 год